## Trang tính1
BẢNG BIỂU KẾ HOẠCH LỊCH LÀM VIỆC DỰ ÁN CRMS (08/07/2026 - 22/07/2026)
Thứ 2 (06/07) | Thứ 3 (07/07) Chuẩn bị | Thứ 4 (08/07) Khởi tạo dự án | Thứ 5 (09/07) Kick-off & Hợp đồng | Thứ 6 (10/07) Phân tích & ERD | Thứ 7 (11/07) Thiết bị & ERD | Chủ Nhật (12/07) Cuối tuần
| - Khảo sát sơ bộ quy trình đăng ký tín chỉ. | • Khởi động dự án (PM - Phan Thuận Thành) • Khảo sát & đặc tả yêu cầu nghiệp vụ SRS (BA - Phan Đan Thy) • Tiếp nhận bài toán Quản lý đăng ký tín chỉ CRMS | • Thống nhất đầu bài & phương án triển khai (PM & Client) • Ký kết hợp đồng triển khai dự án (PM) • Tổ chức họp Kick-off dự án với các bên liên quan | • Lập kế hoạch chi tiết dự án WBS (PM) • Phân tích yêu cầu nghiệp vụ SRS chi tiết (BA) • Thiết kế kiến trúc CSDL (ERD, State, Activity Diagram) (BE - Nguyễn Văn Lợi) • Xây dựng kịch bản kiểm thử sớm Test Plan / Test Cases (Tester - Bùi Thanh Trung) | • Triển khai thiết bị hạ tầng: Mạng, Máy chủ, Thiết bị bảo mật... • Tiếp tục hoàn thiện thiết kế ERD CSDL & Diagram (BE - Nguyễn Văn Lợi) | - Nghỉ cuối tuần
Thứ 2 (13/07) Thiết kế UI/UX | Thứ 3 (14/07) Dev BE Auth & Admin | Thứ 4 (15/07) Dev FE Auth & Test | Thứ 5 (16/07) Dev BE Student & Admin | Thứ 6 (17/07) Dev FE Admin & Test | Thứ 7 (18/07) Dev FE Tra cứu & TKB | Chủ Nhật (19/07) Cuối tuần
• Hoàn thiện thiết kế CSDL & API specs (BE - Nguyễn Văn Lợi) • Thiết kế chi tiết các module chức năng (BE) • Thiết kế Wireframe UI/UX Web Dashboard cho Sinh viên, Giảng viên & Admin (FE - Lê Thị Yến) | • BE: Xây dựng API Auth, Session Token, JWT & Phân quyền AUTH_01 (BE - Lợi) • BE: API Danh mục môn học REG_01 & Tiên quyết (BE) • BE: API Kế hoạch mở lớp HP REG_02, phòng học, sĩ số Min/Max (BE) | • FE: Dựng UI Đăng nhập/Đăng xuất AUTH_01 & Trang cá nhân Profile (FE - Yến) • FE: Dựng UI Quản lý danh mục môn học REG_01 (FE) • Tester: Kiểm thử phân quyền AUTH_01 & Mã hóa mật khẩu (Tester - Trung) | • BE: API Cấu hình đợt đăng ký REG_03 & Thống kê REG_04 (BE - Lợi) • BE: API Tra cứu lớp HP mở STUD_01 (BE) • BE: Logic Đăng ký/Hủy học phần STUD_02 & Cơ chế khóa dòng Pessimistic Lock chống race condition vượt sĩ số (BE) | • FE: Dựng UI Admin Portal (Kế hoạch mở lớp REG_02 & Đợt đăng ký REG_03) (FE - Yến) • BE: Lớp QuanLyChinhSach validate môn tiên quyết, trùng lịch, nợ phí (BE - Lợi) • Tester: Kiểm thử chốt chặn Admin Portal & race condition Đăng ký HP STUD_02 (Tester - Trung) | • FE: Tích hợp bộ lọc từ khóa, khoa, ngành (Tra cứu STUD_01) (FE - Lê Thị Yến) • FE: Dựng UI Xem thời khóa biểu cá nhân STUD_03 (FE - Lê Thị Yến) | - Nghỉ cuối tuần
Thứ 2 (20/07) Dev FE SV & VNPAY BE | Thứ 3 (21/07) Dev FE GV & UAT Test | Thứ 4 (22/07) GOLIVE & Bàn giao | Thứ 5 (23/07) | Thứ 6 (24/07) | Thứ 7 (25/07) | Chủ Nhật (26/07)
• FE: Dựng UI Student Portal (Tra cứu STUD_01, Đăng ký HP STUD_02 & Thời khóa biểu STUD_03) (FE - Yến) • BE: API Lịch dạy LECT_01 & Danh sách SV lớp phụ trách LECT_02 (BE - Lợi) • BE: Tích hợp API Cổng thanh toán VNPAY Sandbox STUD_04 & Callback IPN đồng bộ hóa đơn (BE - Lợi) • Tester: Kiểm thử modul Sinh viên & logic thời khóa biểu (Tester - Trung) | • FE: Dựng UI Lecturer Portal LECT_01/02 & UI Thanh toán VNPAY STUD_04 (FE - Yến) • Tester: Kiểm thử modul Giảng viên, luồng thanh toán VNPAY & Callback IPN (Tester - Trung) • Integration: Kiểm thử tích hợp dữ liệu chéo toàn hệ thống (Tester & BE) • Deploy: Khai báo Master Data & Cài đặt hệ thống Admin Server (BE & BA) | *GOLIVE CHÍNH THỨC HỆ THỐNG CRMS (All team) * NGÀY DỰ PHÒNG / BUFFER DAY (Xử lý phát sinh) • Deploy Portal Sinh viên & Giảng viên lên môi trường vận hành • Kiểm thử UAT chấp nhận người dùng với đại diện Phòng Đào tạo (Tester & PM) • Đào tạo & hướng dẫn sử dụng cho PDT, Giảng viên, Sinh viên (PM) • Hoàn tất bàn giao tài liệu vận hành & ký nghiệm thu đóng dự án (PM)