## 0. Roadmap
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DỰ ÁN CRMS 2026
Projects and Initiatives |  | DỰ ÁN CRMS (Tháng 7/2026)
|  | 8/7 (T4) | 9/7 (T5) | 10/7 (T6) | 11/7 (T7) | 12/7 (CN) | 13/7 (T2) | 14/7 (T3) | 15/7 (T4) | 16/7 (T5) | 17/7 (T6) | 18/7 (T7) | 19/7 (CN) | 20/7 (T2) | 21/7 (T3) | 22/7 (T4)
Hạ tầng công nghệ
1.1 | Triển khai hệ thống hạ tầng cơ sở: IT Room, COM Room
1.2 | Triển khai thiết bị hạ tầng: Mạng, Máy chủ, Thiết bị bảo mật…
Hệ thống ứng dụng
2.1 | Phân hệ Portal Phòng Đào tạo (Admin Portal)
2.2 | Phân hệ Portal Sinh viên (Student Portal)
2.3 | Phân hệ Portal Giảng viên (Lecturer Portal)
2.4 | Module Xác thực & Phân quyền (AUTH_01)
2.5 | Module Đăng ký & Hủy học phần (STUD_02)
2.6 | Lớp xử lý chính sách đăng ký tín chỉ (QuanLyChinhSach)
2.7 | Module Tra cứu lớp học phần mở (STUD_01)
2.8 | Module Xem thời khóa biểu cá nhân (STUD_03)
2.9 | Module Xem lịch giảng dạy tuần (LECT_01)
2.1.0 | Module Xem danh sách SV lớp HP phụ trách (LECT_02)
2.1.1 | Module Quản lý danh mục môn học (REG_01)
2.1.2 | Module Quản lý kế hoạch mở lớp HP (REG_02)
2.1.3 | Module Cấu hình đóng/mở đợt đăng ký (REG_03)
2.1.4 | Module Thống kê tình hình đăng ký (REG_04)
2.1.5 | Tích hợp thanh toán trực tuyến qua VNPAY (STUD_04)
2.1.6 | Cảnh báo lỗi & badge trạng thái công nợ
An ninh thông tin
3.1 | IT Security Project
Tiêu chuẩn, Quy định, Quy trình
4.1 | Quy định kiểm thử tải chéo và xử lý race condition
4.2 | Quy trình vận hành, sao lưu CSDL học kỳ

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | Hệ thống Quản lý Đăng ký tín chỉ (Course Registration Management System - CRMS)
Đơn vị yêu cầu: | Phòng Đào tạo
Ban chỉ đạo dự án:
Giám đốc dự án: | Phan Thuận Thành
Quản trị dự án: | Phan Thuận Thành
Đơn vị triển khai: | Example_Project_Holiday
Ngày bắt đầu: | 08/07/2026 | Ngày kết thúc: | 22/07/2026
Mục tiêu dự án cần đạt được: | - Triển khai thành công ứng dụng web CRMS với 3 phân hệ cốt lõi: + Quản lý tài khoản: Xác thực bảo mật, phân quyền chặt chẽ (Admin, Sinh viên, Giảng viên). + Đăng ký tín chỉ: Tự động hóa kiểm tra quy tắc đào tạo (môn tiên quyết, trùng lịch, giới hạn tín chỉ), xử lý mượt mà khối lượng truy cập đồng thời lớn. + Quản lý thời khóa biểu: Tự động đồng bộ lịch học/lịch giảng dạy theo thời gian thực. + Thanh toán học phí: Tích hợp cổng thanh toán VNPAY (Sandbox) an toàn, đồng bộ trạng thái hóa đơn theo thời gian thực.
Phạm vi dự án: | Triển khai tại: Hệ thống nội bộ phục vụ Sinh viên, Giảng viên và Quản trị viên (Admin). | Phạm vi ngoài dự án: | - Sử dụng VNPAY Sandbox (giả lập), KHÔNG kết nối tiền tệ thật. - Không quản lý thi cử và điểm số chi tiết của sinh viên. - Không tích hợp hệ thống LMS bên ngoài (Elearning/SunDrive).
Kinh phí triển khai: | 117,500,000 VND | Đơn vị triển khai: | Example_Project_Holiday
Kết quả/sản phẩm cần có: | - Hệ thống phần mềm web CRMS hoạt động ổn định, chính xác các nghiệp vụ. - Cơ sở dữ liệu đảm bảo tính toàn vẹn, giải quyết triệt để lỗi tranh chấp dữ liệu (Race Condition) khi sinh viên đăng ký quá tải. - Bàn giao đầy đủ mã nguồn, tài liệu thiết kế và hoàn thành đúng tiến độ.

## 2. Master Planxxx (hidden)
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN SUNWORLD TÂY NINH | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | AnhTT | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Not start | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1:
WS01.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các hệ thống máy chủ, mạng lõi, internet… |  | In progress | AnhTT
WS01.2 | Khảo sát, Xây dựng BOM khái toán thiết bị hạ tầng các phân hệ: 1. Phân hệ Mạng cáp quang nối giữa các nhà khu vực hiện tại và nối với Ga mới. 2. Phân hệ Hạ tầng phòng máy chủ (cáp, chống sét, chữa cháy, UPS..) 3. Phân hệ Thiết bị mạng (lõi và access) & Firewall. 4. Phân hệ Server-SAN 5. Phân hệ Backup 6. Phân hệ Camera. 7. Phân hệ Wifi. 8. Phân hệ Thoại. 9. Phân hệ Quản trị. 10. Phân hệ mạng nội bộ (theo thực tế) 11. Phân hệ Internet & WAN |  | In progress | AnhTT | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.3 | Chốt BOM và Mời thầu/Báo giá |  | In progress | AnhTT
WS01.4 | Triển khai |  | Not start
WS01.5 | Nghiệm thu |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 2
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các server ứng dụng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Khảo sát, xây dựng BOM khái toán thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống VGS: 1. Lên danh sách thiết bị phần cứng cho hệ thống bán vé VGS. 2. Trao đổi quy trình vận hành và lên danh sách thông tin master data để cấu hình trên hệ thống. 3. Cập nhập danh sách sản phẩm, chiết khấu, ..... 4. Cập nhập thiết kế và lên danh sách thiết bị hệ thống bãi xe |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | Chốt BOM và gửi danh sách cho nhà thầu báo giá |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Triển khai và đào tạo |  | Not start | AnhTT
WS02.5 | Nghiệm thu và bàn giao hệ thống |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 3
WS02.1 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.2 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.3 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.4 |  |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 4
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic vị trí các node mạng tại khu văn phòng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Lên danh sách trang thiết bị văn phòng (PC, mạng, thoại, máy in, scanner, CCDC cho IT và khách) - Phân biệt phục vụ nội bộ và cho khách |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | 1. Triển khai mạng, thoại cho văn phòng làm việc của các bộ phận 2. Setup trang thiết bị máy móc cho văn phòng bao gồm: PC, máy in, scanner, … |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Đào tạo và bàn giao cho đơn vị |  | Not start | AnhTT
Note on C6: ====== ID#AAAB9OWCrbg theanh (2026-06-29 02:38:24) Lưu ý tính thêm các ngày nghỉ, CN Số ngày thêm là 14 CN

## 2. Price
DỰ ÁN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (CRMS)
Công ty: Example_Project_Holiday
| Dự án: HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (CRMS) |  |  | Từ ngày : 08/07/2026
| Khách hàng: Phòng Đào tạo |  |  | Đến ngày: 22/07/2026
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Thời gian (ngày) | Effort (manday) | Comment | Đơn giá (VNĐ/manday) | Thành tiền (VNĐ)
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
1 | Lập kế hoạch dự án | Xây dựng WBS, phân bổ công việc và lịch triển khai | 1 | 1 |  | 2500000 | 2500000
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ (SRS) | Khảo sát và đặc tả chi tiết nghiệp vụ đăng ký tín chỉ | 1 | 1 |  | 2000000 | 2000000
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống (ERD, State, Activity) | Thiết kế ERD, kiến trúc Spring Boot + React + MySQL | 2 | 2 |  | 2200000 | 4400000
4 | Thiết kế các module chức năng | Mô tả luồng xử lý chi tiết các module chức năng | 1 | 1 |  | 2200000 | 2200000
5 | Thiết kế giao diện (Web, Dashboard) | Wireframe UI/UX cho Sinh viên, Giảng viên, Admin (20 màn hình) | 1 | 1 |  | 2200000 | 2200000
6 | Thiết kế kịch bản kiểm thử (Test Plan / Test Cases) | Xây dựng kịch bản, bộ dữ liệu và quy trình kiểm thử sớm | 2 | 2 |  | 1800000 | 3600000
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Module Xác thực & Quản trị (AUTH_01)
1.1 | Đăng nhập/Đăng xuất UI (FE) | Giao diện màn hình đăng nhập, đăng xuất bảo mật (React) | 1 | 1 |  | 2200000 | 2200000
1.2 | Quản lý phiên làm việc (Session) & Phân quyền (BE) | Session token, JWT và phân quyền Student/Lecturer/Admin | 2 | 2 |  | 2200000 | 4400000
1.3 | Xem thông tin tài khoản cá nhân UI (FE) | Giao diện Profile hiển thị và chỉnh sửa thông tin người dùng | 1 | 1 |  | 2200000 | 2200000
1.4 | Kiểm thử modul Xác thực (Tester) | Kiểm thử phân quyền, bảo mật Session và mã hóa mật khẩu | 1 | 1 |  | 1800000 | 1800000
2 | Portal Phòng Đào tạo (Admin Portal)
2.1 | Quản lý danh mục môn học (REG_01) (BE) | CRUD môn học, cấu hình số tín chỉ và điều kiện môn tiên quyết | 2 | 2 |  | 2200000 | 4400000
2.2 | Quản lý kế hoạch mở lớp HP (REG_02) (BE) | Thiết lập lớp HP, phòng học, lịch học, sĩ số Min/Max, giảng viên | 3 | 3 |  | 2200000 | 6600000
2.3 | Cấu hình đóng/mở đợt đăng ký (REG_03) (BE) | Cấu hình trạng thái và thời gian mở cổng đăng ký học phần | 1 | 1 |  | 2200000 | 2200000
2.4 | Thống kê tình hình đăng ký (REG_04) (BE) | Tổng hợp sĩ số đã đăng ký, tín chỉ và doanh thu học phí dự kiến | 1 | 1 |  | 2200000 | 2200000
2.5 | Giao diện Admin Portal & tích hợp API (FE) | Phát triển toàn bộ UI Admin Portal và tích hợp các API Phòng Đào tạo | 3 | 3 |  | 2200000 | 6600000
2.6 | Kiểm thử modul Phòng Đào tạo (Tester) | Kiểm thử chốt chặn trùng lịch dạy, trùng phòng học và giới hạn sĩ số | 2 | 2 |  | 1800000 | 3600000
3 | Portal Sinh viên (Student Portal)
3.1 | Tra cứu lớp học phần mở (STUD_01) (FE) | Bộ lọc tra cứu lớp HP theo từ khóa, khoa, ngành | 1 | 1 |  | 2200000 | 2200000
3.2 | Đăng ký / Hủy lớp học phần (STUD_02) + validation (BE) | Xử lý đăng ký HP và cập nhật sĩ số theo thời gian thực | 1.5 | 1.5 |  | 2200000 | 3300000
3.3 | Cơ chế khóa dòng (Locking) chống Race Condition (BE) | Áp dụng SELECT FOR UPDATE (Pessimistic Lock) ngăn vượt sĩ số tối đa | 1 | 1 |  | 2200000 | 2200000
3.4 | Lớp xử lý chính sách đăng ký (QuanLyChinhSach) (BE) | Validate môn tiên quyết, kiểm tra trùng lịch học và nợ học phí | 1.5 | 1.5 |  | 2200000 | 3300000
3.5 | Xem thời khóa biểu cá nhân (STUD_03) (FE) | Giao diện hiển thị thời khóa biểu tuần của sinh viên | 1 | 1 |  | 2200000 | 2200000
3.6 | Giao diện Student Portal & tích hợp API (FE) | Phát triển toàn bộ UI Sinh viên và tích hợp các API đăng ký | 2 | 2 |  | 2200000 | 4400000
3.7 | Kiểm thử modul Sinh viên (Tester) | Kiểm thử race condition, đăng ký đồng thời và các ràng buộc nghiệp vụ | 3 | 3 |  | 1800000 | 5400000
4 | Portal Giảng viên (Lecturer Portal)
4.1 | API lịch dạy & danh sách SV lớp HP (BE) | API trả về lịch giảng dạy tuần và danh sách SV lớp phụ trách | 1.5 | 1.5 |  | 2200000 | 3300000
4.2 | Giao diện lịch giảng dạy & danh sách SV UI (FE) | Giao diện LECT_01 và LECT_02 cho giảng viên | 1.5 | 1.5 |  | 2200000 | 3300000
4.3 | Kiểm thử modul Giảng viên (Tester) | Kiểm thử phân quyền truy cập lớp giảng dạy và dữ liệu đúng | 1 | 1 |  | 1800000 | 1800000
5 | Tích hợp & Thanh toán (VNPAY Integration)
5.1 | Tích hợp API Cổng thanh toán VNPAY (BE) | Kết nối VNPAY Sandbox xử lý thanh toán học phí an toàn | 1.5 | 1.5 |  | 2200000 | 3300000
5.2 | Xử lý IPN đồng bộ trạng thái hóa đơn & Biên lai (BE) | Nhận callback IPN VNPAY và cập nhật trạng thái thanh toán | 1 | 1 |  | 2200000 | 2200000
5.3 | Giao diện thanh toán & công nợ học phí STUD_04 (FE) | Hiển thị công nợ học kỳ và tích hợp cổng thanh toán trực tuyến | 1.5 | 1.5 |  | 2200000 | 3300000
5.4 | Kiểm thử modul Thanh toán (Tester) | Kiểm thử luồng thanh toán, hoàn học phí khi hủy lớp và IPN | 1.5 | 1.5 |  | 1800000 | 2700000
6 | Test kết nối & tích hợp hệ thống
6.1 | Test kết nối, đồng bộ dữ liệu (Unit/Integration) (Tester) | Kiểm thử tích hợp dữ liệu chéo giữa các phân hệ | 1 | 1 |  | 1800000 | 1800000
6.2 | Test UAT hệ thống (Tester) | Kiểm thử chấp nhận người dùng và hiệu năng tải hệ thống | 1 | 1 |  | 1800000 | 1800000
III | TRIỂN KHAI DỰ ÁN
1 | Hoàn thành bộ dữ liệu master data (BA) | Chuẩn bị danh mục môn học, danh sách sinh viên, giảng viên | 1 | 1 |  | 2000000 | 2000000
2 | Cài đặt hệ thống & cấu hình server (BE) | Deploy ứng dụng lên server, cấu hình DB và biến môi trường | 1 | 1 |  | 2200000 | 2200000
3 | Đào tạo và hướng dẫn sử dụng (PM) | Tài liệu hướng dẫn và buổi đào tạo cho PDT, Giảng viên, Sinh viên | 1 | 1 |  | 2500000 | 2500000
4 | Kiểm thử UAT cùng người dùng (Tester) | Tester hỗ trợ người dùng cuối kiểm thử chấp nhận hệ thống | 1 | 1 |  | 1800000 | 1800000
5 | Golive và hỗ trợ sau Golive (BE/FE) | Golive chính thức và trực onsite hỗ trợ sửa lỗi phát sinh | 2 | 2 |  | 2200000 | 4400000
IV | NGHIỆM THU DỰ ÁN
1 | Bàn giao tài liệu vận hành (PM) | Bàn giao tài liệu đặc tả, thiết kế, hướng dẫn sử dụng và mã nguồn | 1 | 1 |  | 2500000 | 2500000
2 | Hoàn tất thủ tục đóng dự án (PM) | Ký kết biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng | 1 | 1 |  | 2500000 | 2500000
| TỔNG CỘNG |  |  | 55.5 |  | Bình quân | 117500000

## 3. Master Plan
Hệ thống Quản lý Đăng ký tín chỉ (CRMS)
Đơn vị: Example_Project_Holiday
Người lập: Phan Thuận Thành |  |  |  |  | Project Start: | 2026-07-08
[5 empty] | Display: | Daily
[5 empty] | Display Period: | 1 | [5 empty] | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22
[12 empty] | 8 th7 '26 | 9 th7 '26 | 10 th7 '26 | 11 th7 '26 | 12 th7 '26 | 13 th7 '26 | 14 th7 '26 | 15 th7 '26 | 16 th7 '26 | 17 th7 '26 | 18 th7 '26 | 19 th7 '26 | 20 th7 '26 | 21 th7 '26 | 22 th7 '26
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I | Khởi tạo dự án | [7 empty] | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 93
1 | Khởi động dự án |  | Phan Thuận Thành | Phan Đan Thy, Nguyễn Văn Lợi | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 2018-07-01 | 2018-07-15 | 15 | bar: 1
2 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu (SRS) |  | Phan Đan Thy | Phan Thuận Thành | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 32 | bar: 1 to 2
3 | Thống nhất đầu bài và phương án triển khai |  | Phan Thuận Thành | Phan Đan Thy, Nguyễn Văn Lợi | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 2018-08-25 | 2018-09-01 | bar: 2
4 | Ký kết hợp đồng |  | Phan Thuận Thành | Phòng Đào tạo | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 2018-08-15 | 2018-10-01 | 48 | bar: 2
5 | Kich-off dự án |  | Phan Thuận Thành | Cả đội dự án | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | bar: 2
II | Phân tích thiết kế hệ thống | [7 empty] | 2018-07-05 | 2018-09-30
1 | Lập kế hoạch dự án |  | Phan Thuận Thành | Cả đội dự án | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | bar: 3
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ |  | Phan Đan Thy | Bùi Thanh Trung (chuẩn bị Test Plan) | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | bar: 3
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống (ERD, State, Activity) |  | Nguyễn Văn Lợi | Cả đội dự án | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2 | bar: 3 to 6
4 | Thiết kế các module chức năng |  | Nguyễn Văn Lợi | Cả đội dự án | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | bar: 6
5 | Thiết kế giao diện (Web, Dashboard) |  | Lê Thị Yến | Nguyễn Văn Lợi | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2018-09-01 | bar: 6
III | Triển khai và phát triển hệ thống
1 | Quản trị hệ thống |  | Nguyễn Văn Lợi | Bùi Thanh Trung | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | 2018-07-05 | 2018-07-09 | bar: 7 to 8
1.1 | Đăng nhập hệ thống (AUTH_01) |  | Nguyễn Văn Lợi (BE) | Bùi Thanh Trung | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | bar: 7
| + Đăng nhập/đăng xuất |  | Lê Thị Yến (FE) | Nguyễn Văn Lợi | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | bar: 8
| + Quản lý phiên làm việc (Session) |  | Nguyễn Văn Lợi (BE) | Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | bar: 7
1.2 | Quản lý tài khoản |  | Nguyễn Văn Lợi / Lê Thị Yến | Bùi Thanh Trung | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | bar: 7 to 8
| + Xem thông tin tài khoản cá nhân |  | Lê Thị Yến (FE) | Nguyễn Văn Lợi | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | bar: 8
| + Phân quyền chức năng (Student/Lecturer/Admin) |  | Nguyễn Văn Lợi (BE) | Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | bar: 7
| Kiểm thử modul |  | Bùi Thanh Trung (Tester) | Nguyễn Văn Lợi, Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | bar: 8
2 | Phân hệ Portal Phòng Đào Tạo |  | Nguyễn Văn Lợi / Lê Thị Yến | Bùi Thanh Trung | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 4 | bar: 7 to 10
2.1 | Quản lý danh mục môn học (REG_01) |  | Nguyễn Văn Lợi (BE) | Bùi Thanh Trung | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | bar: 7 to 8
| + Thêm mới môn học, cấu hình số TC |  | Nguyễn Văn Lợi (BE) | Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | bar: 7
| + Cấu hình điều kiện môn tiên quyết |  | Nguyễn Văn Lợi (BE) | Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | bar: 7
2.2 | Quản lý kế hoạch và mở lớp HP (REG_02) |  | Nguyễn Văn Lợi / Lê Thị Yến (BE then FE) | Bùi Thanh Trung | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | bar: 8 to 9
| + Cấu hình giới hạn sĩ số (Min/Max) |  | Nguyễn Văn Lợi (BE) | Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | bar: 8
| + Thiết lập xếp lịch học, xếp phòng học |  | Nguyễn Văn Lợi (BE) | Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | bar: 8
| + Phân công giảng viên giảng dạy |  | Nguyễn Văn Lợi (BE) | Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | bar: 9
2.3 | Cấu hình đóng/mở đợt đăng ký (REG_03) |  | Nguyễn Văn Lợi (BE) | Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | bar: 9
2.4 | Thống kê tình hình đăng ký (REG_04) |  | Nguyễn Văn Lợi (BE) | Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | bar: 9
| Kiểm thử modul |  | Bùi Thanh Trung (Tester) | Nguyễn Văn Lợi, Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | bar: 10
3 | Phân hệ Portal Sinh Viên |  | Nguyễn Văn Lợi / Lê Thị Yến | Bùi Thanh Trung | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-18 | 3 | bar: 9 to 11
3.1 | Tra cứu lớp học phần mở (STUD_01) |  | Nguyễn Văn Lợi (BE) | Bùi Thanh Trung | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | bar: 9
| + Tích hợp bộ lọc từ khóa, khoa, ngành |  | Lê Thị Yến (FE) | Đội dự án | 100% | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | bar: 11
| + Tích hợp bộ lọc từ khóa, khoa, ngành |  | Lê Thị Yến (FE) | Đội dự án | 100% | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | bar: 11
3.2 | Đăng ký / Hủy lớp học phần (STUD_02) |  | Nguyễn Văn Lợi / Lê Thị Yến | Bùi Thanh Trung | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | bar: 9 to 10
| + Validate môn tiên quyết, trùng lịch, sĩ số, nợ phí |  | Nguyễn Văn Lợi (BE) | Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | bar: 9
| + Cơ chế khóa dòng (Locking) chống Race Condition |  | Nguyễn Văn Lợi (BE) | Bùi Thanh Trung | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | bar: 10
| + Xử lý logic hủy đăng ký tạm thời |  | Nguyễn Văn Lợi (BE) | Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | bar: 10
3.3 | Xem thời khóa biểu cá nhân (STUD_03) |  | Lê Thị Yến (FE) | Nguyễn Văn Lợi | 100% | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | bar: 11
| Kiểm thử modul |  | Bùi Thanh Trung (Tester) | Nguyễn Văn Lợi, Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | bar: 13
4 | Phân hệ Portal Giảng Viên |  | Lê Thị Yến | Bùi Thanh Trung | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | bar: 13 to 14
4.1 | Xem lịch giảng dạy tuần (LECT_01) |  | Nguyễn Văn Lợi (BE) | Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | bar: 13
4.2 | Xem danh sách SV lớp HP phụ trách (LECT_02) |  | Lê Thị Yến (FE) | Nguyễn Văn Lợi | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | bar: 14
| Kiểm thử modul |  | Bùi Thanh Trung (Tester) | Nguyễn Văn Lợi, Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | bar: 14
5 | Tích hợp mở rộng |  | Nguyễn Văn Lợi | Bùi Thanh Trung | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | bar: 13 to 14
5.1 | Xem công nợ & Thanh toán học phí (STUD_04) |  | Nguyễn Văn Lợi (BE) | Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | bar: 13
| + Tích hợp API Cổng thanh toán VNPAY/MoMo |  | Nguyễn Văn Lợi (BE) | Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | bar: 13
| + Xử lý IPN đồng bộ trạng thái hóa đơn & Biên lai |  | Nguyễn Văn Lợi (BE) | Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | bar: 13
| Kiểm thử modul |  | Bùi Thanh Trung (Tester) | Nguyễn Văn Lợi, Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | bar: 14
6 | Test kết nối, đồng bộ dữ liệu |  | Bùi Thanh Trung | Nguyễn Văn Lợi, Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1
6.1 | Test kết nối, đồng bộ dữ liệu (Unit/Integration) |  | Bùi Thanh Trung | Nguyễn Văn Lợi, Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | bar: 14
| Test UAT hệ thống |  | Bùi Thanh Trung | Phan Đan Thy | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | bar: 14
IV | Triển khai dự án
1 | Hoàn thành bộ dữ liệu master data cài đặt hệ thống |  | Phan Đan Thy | Phòng Đào tạo | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | bar: 14
2 | Triển khai phân hệ quản trị, đào tạo (Admin) |  | Phan Thuận Thành | Phòng Đào tạo | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | bar: 14
2.1 | Cài đặt hệ thống |  | Nguyễn Văn Lợi | Phan Thuận Thành | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | bar: 14
2.2 | Khai báo dữ liệu (Khung đào tạo, Học kỳ) |  | Phan Đan Thy | Phòng Đào tạo | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | bar: 14
2.3 | Đào tạo và hướng dẫn |  | Phan Thuận Thành | Phòng Đào tạo | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | bar: 14
2.4 | Kiểm thử UAT |  | Bùi Thanh Trung | Phan Đan Thy | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | bar: 14
3 | Triển khai phân hệ Portal Sinh viên/Giảng viên |  | Nguyễn Văn Lợi | Phan Thuận Thành | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | bar: 15
3.1 | Cài đặt hệ thống |  | Nguyễn Văn Lợi | Phan Thuận Thành | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | bar: 15
3.2 | Đào tạo và hướng dẫn |  | Phan Thuận Thành | Phòng Đào tạo | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | bar: 15
3.3 | Kiểm thử UAT |  | Bùi Thanh Trung | Phan Đan Thy | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | bar: 15
4 | Golive (Local site / Server) |  | Nguyễn Văn Lợi | Phan Thuận Thành | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | bar: 15
5 | Hỗ trợ sau Golive (Onsite) | 22/07 là ngày đệm/Golive (Contingency Day) | Nguyễn Văn Lợi | Lê Thị Yến | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | bar: 15
V | Nghiệm thu dự án
1 | Hoàn thành bàn giao tài liệu vận hành |  | Phan Thuận Thành | Phan Đan Thy | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | bar: 15
2 | Hoàn tất thủ tục đóng dự án |  | Phan Thuận Thành | Phòng Đào tạo | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | bar: 15

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Bộ môn CNPM
1 | Phan Thuận Thành | Bộ môn CNPM | Giám đốc dự án / PM | Triển khai và quản lý dự án | 0901 234 567 | thanhpt@gmail.com
2 | Phan Đan Thy | Bộ môn CNPM | BA | Phân tích nghiệp vụ | 0912 345 678 | thypd@gmail.com
3 | Nguyễn Văn Lợi | Bộ môn CNPM | Developer | Lập trình backend / Tech Lead | 0923 456 789 | loinv@gmail.com
4 | Lê Thị Yến | Bộ môn CNPM | Developer | Lập trình frontend | 0934 567 890 | yenlt@gmail.com
5 | Bùi Thanh Trung | Bộ môn CNPM | Tester | Kiểm thử hệ thống | 0945 678 901 | trungbt@gmail.com
6
7
Phòng Đào tạo (đối tác nghiệp vụ)
1 | Đại diện Phòng Đào tạo | Phòng Đào tạo | Người dùng cuối / UAT | Kiểm thử nghiệm thu & phê duyệt
2
3
4

## 7. Cập nhật tiến độ (hidden)
DỰ ÁN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (CRMS)
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[8 empty] | Chưa bắt đầu | Not Started | 3
[5 empty] | Project Manager: Phan Thuận Thành Quản trị dự án |  |  | Đang diễn ra | In Progress | 1
[5 empty] | Workstream Lead: <Tên trưởng nhóm công việc> Trưởng nhóm công việc |  |  | Hoàn thành | Completed | 0
[5 empty] | Updated by: Phan Thuận Thành Cập nhật bởi |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week | 0
[5 empty] | Updated on: 22/07/2026 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week | 0
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped | 0
4
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 08/07/2026 | Cuộc họp khởi động dự án | Quản trị dự án | - Khởi động dự án và UAT |  | In Progress | 2026-07-22 |  | Phan Thuận Thành | Thủy Cung đã gửi thông tin Safari đã gửi thông tin
2 | [5 empty] | Not Started
3 | [5 empty] | Not Started
4 | [5 empty] | Not Started
5
6
7